## Blad1
Taken | Voorspelde uren | Wie | Begin | Einde | Werkelijke uren | Commentaar
1. Als beheerder wil ik gebruikers kunnen blokkeren wanneer deze zich niet aan de voorschriften houden.
Admin moet kunnen inloggen. | 1 | Dani | 2019-05-29 09:45 | 10:45 | 1
Admin moet op gebruikersnaam iemand kunnen blokkeren. | 4 | Senad / Bas | 2019-06-03 13:00 | 2019-06-03 16:00 | 3
Knop om mensen te rapporteren. | 2 | Bas
Bij rapporteren moet er een reden meegegeven worden. | 2 | Bas | 2019-06-04 11:10 | 2019-06-04 13:20 | 1.75
Admin heeft keuze om gebruiker een bepaalde tijd te bannen. | 4 | Bas | 2019-06-04 | 2019-06-04
Gebruikers deblokkeren. | 3 | Senad / Bas | 2019-06-04 13:20 | 4-6-2019 15.20 | 2
Advertenties van geblokkeerde gebruiker ook blokkeren | 3 | Bas |  |  | 2
Extra tabel maken voor Rapporteren | 2 | Bas | 2019-06-03 14:00 | 2019-06-03 15:25 | 0.75
Extra tabel maken voor Blokkeren Advertentie | 2 | Senad | 2019-06-04 12:50 | 2019-06-04 13:15 | 0.5
Extra tabel maken voor Blokkeren Gebruiker | 2 | Bas | 2019-06-03 15:15 | 2019-06-03 16:00 | 0.75
2. Als beheerder wil ik veilingen kunnen blokkeren wanneer deze zich niet aan de voorschriften houden
Knop om veiling te rapporteren | 2 | Bas | 2019-06-04 09:00 | 11 | 2
Bij rapporteren moet er een reden meegegeven worden | 2 | Bas |  |  | 1.5
Bij het blokkeren van een advertentie kan de beheerder ook de gebruiker blokkeren | 3 | Bas |  |  | 2.25
Veilingen deblokkeren | 3 | Bas |  |  | 2
3. Als gebruiker wil ik contact op kunnen nemen met de verkoper van een voorwerp, zodat ik mijn probleem kan voorleggen
Mail knop bij veiling om contact op te nemen met de verkoper | 1 | Bas | 2019-05-29 10:00 | 11:00 | 1
4. Als beheerder wil ik dat de website veilig genoeg is zodat bindende financiële transacties kunnen worden gedaan
Als beheerder wil dat de verbinding geëncrypt wordt
HTML injection tegenhouden door middel van het blokkeren van tekst input met html tags | 2 | Wesley | 2019-03-06 11:30 | 2019-04-06 12:00 | 6
SQL injection tegenhouden | 2 | Erkan | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-29 13:00 | 3
XSS aanvallen tegenhouden door middel van de tool “Xenotix XSS Exploit Framework” | 3 | Wesley | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-29 12:00 | 2
Uitzoeken welke checks worden toegepast in de code van de website. | 1 | Erkan | 2019-05-29 13:30
Multi-tabel checks die functies nodig hebben | 4 | Wesley | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 13:30 | 3.5
Onderzoek rapport over alle invoer velden op de website | 3 | Wesley | 2019-05-29 12:45 | 2019-06-03 11:30 | 4.5
5. Als gebruiker wil ik mijn profiel kunnen aanpassen zodat ik mijn gegevens up-to-date kan kouden
Bepaling maken van welke gegevens aangepast kunnen worden | 1 | Senad | 29-5-2019 9.45 | 29-5-2019 10.15 | 0.5
Formulieren maken op de profielpagina waar de gegevens aangepast kunnen worden | 3 | Senad | 29-5-2019 10.15 | 29-5-2019 12.00 | 1.75
Forms werkend maken met update queries | 2 | Senad | 29-5-2019 12.30 | 29-5-2019 14.15 | 1.75
Wachtwoord check bij het veranderen van gegevens | 2 | Senad | 29-5-2019 14.15 | 29-5-2019 15.00 | 0.75
Gegevenspagina op profiel.php bij zetten | 3 | Senad | 29-5-2019 15.00 | 29-5-2019 16.30 | 1.5
6. Als beheerder wil ik de rubriekenboom kunnen beheren door het toevoegen, verwijderen, sorteren, hernoemen en/of uitfaseren van rubriekenboom
Pagina maken waarop de rubriekenboom aangepast kan worden (layout) | 4 | Peiwand | 2019-06-04 12:40 | 16:30 | 3.8
Bij rubriek toevoegen moet je kunnen kiezen waar deze rubriek onder komt | 1 | Peiwand | 2019-06-05 18:00 | 18:50 | 0.8
Verwijderen en uitfaseren zal samen gaan, voorwerpen in een verwijderde rubriek komen automatisch in hun hoofdcategorie terecht | 4 | Peiwand | 2019-06-05 14:00 | 18:00 | 4
Om te sorteren moet het volgnr aangepast kunnen worden | 1 | Peiwand | 2019-06-05 09:50 | 10:50 | 1
Rubriek moet geselecteerd kunnen worden om de naam te veranderen | 2 | Peiwand | 2019-06-05 11:00 | 11:50 | 0.8
Als rubrieknummer verandert wordt moeten de volgnrs geupdate worden | 1 | Peiwand | 2019-06-05 12:40 | 13:10 | 0.5
Update voorwerpen als rubrieknummer geupdate wordt | 1 | Peiwand | 2019-06-05 13:10 | 14:00 | 0.8
7. Als gebruiker wil ik op de hoogte worden gehouden van de status van een veiling, zodat ik eventueel naar vergelijkbare voorwerpen op zoek kan gaan
Als geboden wordt word er een mail gestuurd naar de persoon die overboden is | 2 | Peiwand | 2019-05-29 12:40 | 15:00 | 1.3
Query maken die kijkt wie de een na hoogste bieder is | 1 | Peiwand | 2019-05-29 10:20 | 11:30 | 1.2
In de mail komt nuttige informatie voor de gebruiker, zoals bijvoorbeeld hoe lang een advertentie nog duurt en hoe groot het nieuwe bod is. | 1 | Peiwand | 2019-05-29 15:10 | 16:20 | 1.2
8. Als gebruiker wil ik een nieuw wachtwoord kunnen opgeven wanneer ik het wachtwoord ben vergeten
Wachtwoord vergeten knop en functionaliteit (bestaat al) | 0
Beveiligingsvraag check voordat nieuwe ww gestuurd wordt als op wachtwoord vergeten geklikt wordt | 2 | Senad | 2019-06-03 10:00 | 2019-06-03 12:00 | 2
In mail link naar profiel pagina zodat de gebruiker zijn wachtwoord gelijk kan veranderen | 1 | Senad | 2019-06-03 12:30 | 2019-06-03 13:30 | 1
Overige tasks
Bij registreren aangeven welke velden verplicht zijn | 20 min | Dani | 28-5-2019 14.00 | 28-5-2019 14.10 | 0.2
In email melding link naar veiling doen | 1 | Senad | 2-6-2019 15.30 | 2-6-2019 16.00 | 0.5
Grafiek van hoeveel gebruikers er per dag bijkomen, in power BI BAS (lijndiagram) | 2
Bij index pagina, niet de top 12 maar random 12. | 1 | Erkan | 2019-06-04 14:00 | 2019-06-04 15:30 | 1.5
Omleiding bij verkoper worden om de pagina opnieuw te laden | 1 | Peiwand | 2019-05-31 16:00 | 16:40 | 0.7
Als andere gebruiker een veiling eindigen van een ander persoon tegenhouden | 1 | Dani | 2019-06-03 10:00 | 2019-06-03 11:00 | 1
Wachtwoord twee keer invullen bij registreren | 1 | Erkan | 2019-06-03 11:00 | 2019-06-03 12:30 | 1.5
Pseudo code en testcases voor alle relevante taken | Moet voor elke taak gedaan worden
Email uniek maken in de database | 1 | Peiwand | 2019-06-03 09:45 | 10:30 | 0.75
In beheersomgeving gebruikers die verkoper willen worden goed kunnen keuren | 4 | Senad | 2019-06-05 11:30 | 2019-06-05 16:00 | 4
Prijs min/max van bieden aanpassen, stappen moeten groter of minder worden | 4 | wesley | 2019-06-04 13:40 | 2019-04-06 16:00 | 2.3
| 95 |  | + tijd voor alle ontwerpen/testcases/pseudo code