## Blad1
Taken | Voorspelde uren | Wie | Begin | Einde | Werkelijke uren
1. Als beheerder wil ik gebruikers kunnen blokkeren wanneer deze zich niet aan de voorschriften houden.
Admin moet kunnen inloggen. | 1 |  | 2019-05-05
Admin moet op gebruikersnaam iemand kunnen blokkeren. | 4
Gebruikerstabel komt een extra kolom. | 1
Knop om mensen te rapporteren. | 2
Bij rapporteren moet er een reden meegegeven worden. | 2
Admin heeft keuze om gebruiker een bepaalde tijd te bannen. | 4
Gebruikers deblokkeren. | 3
Advertenties van geblokkeerde gebruiker ook blokkeren | 3
Extra tabel maken voor Rapporteren | 2
Extra tabel maken voor Blokkeren | 2
2. Als beheerder wil ik veilingen kunnen blokkeren wanneer deze zich niet aan de voorschriften houden
Knop om veiling te rapporteren | 2
Bij rapporteren moet er een reden meegegeven worden | 2
Bij het blokkeren van een advertentie kan de beheerder ook de gebruiker blokkeren | 3
Veilingen deblokkeren | 3
3. Als gebruiker wil ik contact op kunnen nemen met de verkoper van een voorwerp, zodat ik mijn probleem kan voorleggen
Mail knop bij veiling om contact op te nemen met de verkoper | 1
4. Als beheerder wil ik dat de website veilig genoeg is zodat bindende financiële transacties kunnen worden gedaan
HTML injection tegenhouden door middel van het blokkeren van tekst input met html tags | 2
SQL injection tegenhouden | 2
XSS aanvallen tegenhouden door middel van de tool “Xenotix XSS Exploit Framework” | 3
Uitzoeken welke checks worden toegepast in de code van de website. | 1
Multi-tabel checks die functies nodig hebben | 4
Onderzoek rapport over alle invoer velden op de website | 3
5. Als gebruiker wil ik mijn profiel kunnen aanpassen zodat ik mijn gegevens up-to-date kan kouden
Bepaling maken van welke gegevens aangepast kunnen worden | 1
Formulieren maken op de profielpagina waar de gegevens aangepast kunnen worden | 3
Forms werkend maken met update queries | 2
Wachtwoord check bij het veranderen van gegevens | 2
6. Als beheerder wil ik de rubriekenboom kunnen beheren door het toevoegen, verwijderen, sorteren, hernoemen en/of uitfaseren van rubriekenboom
Pagina maken waarop de rubriekenboom aangepast kan worden (layout) | 4
Bij rubriek toevoegen moet je kunnen kiezen waar deze rubriek onder komt | - |  |  |  |  | Moeilijk in te schatten omdat we geen goede manier hebben om alle categorieën zichtbaar te maken, als dit niet lukt kunnen we de beheerder zelf de categorie ID in laten vullen (minder netjes)
Verwijderen en uitfaseren zal samen gaan, voorwerpen in een verwijderde rubriek komen automatisch in hun hoofdcategorie terecht | 4
Om te sorteren moet het volgnr aangepast kunnen worden | 4
Rubriek moet geselecteerd kunnen worden om de naam te veranderen | 2
7. Als gebruiker wil ik op de hoogte worden gehouden van de status van een veiling, zodat ik eventueel naar vergelijkbare voorwerpen op zoek kan gaan
Als geboden wordt word er een mail gestuurd naar de persoon die overboden is | 2
Query maken die kijkt wie de een na hoogste bieder is | 1
In de mail komt nuttige informatie voor de gebruiker, zoals bijvoorbeeld hoe lang een advertentie nog duurt en hoe groot het nieuwe bod is. | 1
8. Als gebruiker wil ik een nieuw wachtwoord kunnen opgeven wanneer ik het wachtwoord ben vergeten
Wachtwoord vergeten knop en functionaliteit bestaat al | 0
Beveiligingsvraag check voordat nieuwe ww gestuurd wordt als op wachtwoord vergeten geklikt wordt | 1
In mail link naar profiel pagina zodat de gebruiker zijn wachtwoord gelijk kan veranderen | 1
Overige tasks
Bij registreren aangeven welke velden verplicht zijn | 20 min
In email melding link naar veiling doen | 1
Grafiek van hoeveel gebruikers er per dag bijkomen, in power BI BAS (lijndiagram) | 2
Bij index pagina, niet de top 12 maar random 12. | 1
Omleiding bij verkoper worden om de pagina opnieuw te laden | 1
Als andere gebruiker een veiling eindigen van een ander persoon tegenhouden | 1
Wachtwoord twee keer invullen bij registreren | 1
Pseudo code en testcases voor alle relevante taken | Moet voor elke taak gedaan worden
Email uniek maken in de database | 1
| 86 |  | + tijd voor alle ontwerpen/testcases/pseudo code